Thứ tự Triển khai Chi tiết

A2Z WorkHub

Doanh thu · Hợp đồng · Phân bổ PB · Giao khoán · Lương & Thưởng · Chi phí · DT Nội bộ

Tổng: 4 Phase · 19 Steps · ~42 ngày

Ngày: 05/04/2026  |  v3.0 — Salary-as-Advance model

# Tổng quan Hiện trạng

| Module | DB Schema | API | UI | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hợp đồng | Có - contracts, addendums, milestones | Có | Có - /contracts | Hoạt động, thiếu triggers tự động |
| Doanh thu | Có - revenue_entries + enhanced | Có - CRUD + analytics | Có - /revenue + sub-pages | Hoạt động, thiếu auto-triggers |
| Phân bổ PB | Có - dept_budget + dept_revenue_alloc | Thiếu | Thiếu | Schema có, chưa có logic tự động |
| Giao khoán | Có - alloc_configs/periods/results | Có - /kpi/allocation | Có - /kpi/allocation | Hoạt động, thiếu liên kết DT + quỹ |
| Lương & Thưởng | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Hoàn toàn mới |
| Chi phí | Có - cost_entries | Thiếu riêng | Có - /revenue/costs | Cơ bản, chưa tích hợp quỹ khoán |
| DT Nội bộ | Có - internal_revenue | Thiếu | Có - /revenue/internal | Cơ bản, chưa tích hợp quỹ khoán |
| Cron Jobs | — | Có - 3 cron routes | — | Routes có, cần kiểm tra logic |

Nguyên tắc triển khai

Mỗi step theo thứ tự: DB → API → UI → Test. Step sau phụ thuộc step trước. Không nhảy cóc.

Mỗi step kết thúc bằng kiểm tra chạy được trước khi qua step tiếp.

# Phase 1: DB Triggers & Tự động hóa Doanh thu

Tuần 1–2 · ~10 ngày · Ưu tiên P0

Step 1: Migration: revenue_enhanced (nếu chưa apply)  [DB, P0]  1 ngày

Kiểm tra và apply migration 20260101000008_revenue_enhanced.sql nếu chưa có trên DB thật. File này tạo: product_services, revenue_adjustments, dept_revenue_allocations, mở rộng revenue_entries.

✓  File migration đã tồn tại trong repo

○  Kiểm tra đã apply trên Supabase chưa (supabase migration list)

○  Apply migration lên staging

○  Verify bảng mới tồn tại + cột mới trên revenue_entries

Phụ thuộc: Không

Output: Bảng product_services, revenue_adjustments, dept_revenue_allocations hoạt động. revenue_entries có status, recognition_date.

Step 2: DB Function: fn_allocate_dept_revenue()  [DB, P0]  1.5 ngày

Hàm phân bổ doanh thu cho phòng ban. Được gọi bởi các trigger ở step 3, 4.

○  Tạo migration mới 20260405000001_fn_allocate_dept_revenue.sql

○  Input: revenue_entry_id

○  Lấy project_id từ revenue_entry → tìm dept_budget_allocations cho project đó

○  Nếu có % → INSERT dept_revenue_allocations theo % mỗi PB

○  Nếu không có → chia đều cho các PB tham gia project

○  Set revenue_entries.dept_id = PB có % cao nhất

○  Test: tạo revenue thủ công → kiểm tra dept_revenue_allocations được tạo đúng

Phụ thuộc: Step 1 (bảng dept_revenue_allocations phải tồn tại)

Output: Hàm fn_allocate_dept_revenue() hoạt động, test pass

Step 3: DB Trigger: Billing Paid → Auto Revenue  [DB, P0]  1.5 ngày

Khi billing_milestone chuyển status sang paid → tự tạo revenue_entries + phân bổ PB.

○  Tạo fn_revenue_from_billing() — TRIGGER FUNCTION

○  Condition: NEW.status = 'paid' AND OLD.status != 'paid'

○  Check không trùng: source='billing_milestone' AND source_id=milestone.id

○  INSERT revenue_entries (dimension='contract', method='acceptance', source='billing_milestone')

○  amount = milestone.amount, recognition_date = milestone.paid_date, status = 'confirmed'

○  Gọi fn_allocate_dept_revenue(new_entry_id)

○  CREATE TRIGGER trg_billing_paid ON billing_milestones AFTER UPDATE

○  Test end-to-end: UPDATE milestone status → kiểm tra revenue + allocation tự động

Phụ thuộc: Step 2 (fn_allocate_dept_revenue)

Output: Billing paid → revenue + dept allocation hoàn toàn tự động

Step 4: DB Trigger: Task Acceptance Paid → Auto Revenue  [DB, P0]  1 ngày

Khi task được nghiệm thu (kpi_evaluated_at) VÀ metadata.payment_status = 'paid' → tạo revenue.

○  Tạo fn_revenue_from_acceptance()

○  Condition: metadata->>'payment_status' = 'paid' AND kpi_evaluated_at IS NOT NULL

○  amount = metadata->>'payment_amount'

○  source = 'acceptance', source_id = task.id

○  CREATE TRIGGER trg_task_acceptance_paid ON tasks AFTER UPDATE

○  Test: update task metadata → kiểm tra revenue tự động

Phụ thuộc: Step 2

Step 5: DB Trigger: Addendum → Revenue Adjustment  [DB, P0]  1.5 ngày

Thêm phụ lục → tự tạo bản ghi điều chỉnh doanh thu + cập nhật contract_value.

○  Tạo fn_revenue_adjustment()

○  INSERT revenue_adjustments (old_amount, new_amount, reason)

○  UPDATE contracts SET contract_value += addendum.value_change

○  Nếu value_change > 0: tạo revenue_entry draft cho phần tăng

○  Nếu value_change < 0: tạo revenue_entry âm (điều chỉnh giảm)

○  CREATE TRIGGER trg_addendum_created ON contract_addendums AFTER INSERT

○  Test: thêm phụ lục tăng/giảm → kiểm tra adjustments + contract value

Phụ thuộc: Step 1

Step 6: Kiểm tra & Cải tiến Revenue API  [API, P0]  1.5 ngày

API revenue đã có. Cần kiểm tra tương thích với các cột mới + bổ sung logic confirm/cancel.

✓  /api/revenue CRUD routes đã có

✓  /api/revenue/[id]/confirm + cancel đã có

○  Kiểm tra POST/PATCH gửi đúng: status, recognition_date, product_service_id

○  Kiểm tra GET trả về đúng cột mới (status, source, recognition_date)

○  Cancel logic: tạo bản ghi đối ứng amount âm (không xóa)

○  Bổ sung filter: status, source, recognition_date range

○  Test: CRUD + confirm + cancel hoạt động đúng

Phụ thuộc: Step 1

Step 7: Cải tiến UI Revenue Dashboard  [UI, P0]  2 ngày

Cập nhật trang /revenue hiện có: hiển thị status, source, recognition_date. Bổ sung filters.

✓  Trang /revenue, components, hooks đã có

○  Thêm cột Status (badge màu), Source, Recognition Date vào revenue-table

○  Thêm filter: status, source, method, date range vào revenue-filters

○  Cập nhật revenue-summary-cards: thêm card "Đã ghi nhận vs Dự kiến"

○  Hiển thị nhãn "Tự động" cho revenue có source != 'manual'

○  Test UI: tạo billing paid → verify revenue tự xuất hiện trên dashboard

Phụ thuộc: Step 3, 6

Output: Kết thúc Phase 1: Billing paid / Task acceptance → Revenue tự động + phân bổ PB + hiển thị trên dashboard

# Phase 2: Giao khoán, Lương & Quỹ

Tuần 3–4 · ~14 ngày · Ưu tiên P0

Step 8: Migration: Bảng Lương & Cấu hình Kỳ khoán  [DB, P0]  1.5 ngày

Tạo các bảng hoàn toàn mới cho mô hình Lương = Ứng trước. 3 bảng mới: salary_records, salary_deductions, allocation_cycle_config + mở rộng allocation_results.

○  Tạo migration 20260405000002_salary_and_cycle.sql

○  salary_records: id, org_id, user_id, dept_id, month, base_salary, deduction_applied, net_salary, notes, created_at

○  salary_deductions: id, org_id, user_id, period_id (FK), total_amount, remaining_amount, monthly_deduction, status, created_at

○  allocation_cycle_config: id, org_id, cycle_months (3/6), start_month (1-12), is_active, created_at. UNIQUE(org_id)

○  ALTER allocation_results ADD: total_salary_paid, bonus_amount, deduction_id UUID FK

○  Indexes + RLS + constraints

○  Apply migration staging → verify

Phụ thuộc: Phase 1 hoàn thành

Step 9: Migration: Hệ số khó & Quỹ dự kiến  [DB, P0]  1 ngày

○  Tạo bảng project_dept_factors: project_id, dept_id, difficulty_factor NUMERIC(4,2) DEFAULT 1.0

○  Tạo VIEW v_expected_fund: Tổng hợp quỹ dự kiến = SUM(contract_value × dept_budget_% × factor) GROUP BY dept

○  Test: seed data hệ số → kiểm tra view trả đúng

Phụ thuộc: Step 8

Step 10: DB Function: fn_calc_actual_fund()  [DB, Logic, P0]  2 ngày

Hàm cốt lõi: tính quỹ khoán thực tế cho 1 PB trong 1 kỳ.

○  Tạo function fn_calc_actual_fund(p_dept UUID, p_start DATE, p_end DATE)

○  SUM confirmed dept_revenue_allocations trong kỳ

○  × AVG difficulty_factor cho các project trong kỳ

○  − SUM cost_entries trong kỳ cho dept

○  + SUM internal_revenue approved trong kỳ cho dept

○  Tạo VIEW v_dept_fund_summary: dự kiến vs thực tế vs đã chi vs còn lại

○  Test: seed data → kiểm tra kết quả tính đúng

Phụ thuộc: Step 9 (difficulty_factor), Step 1 (dept_revenue_allocations), Phase 1 triggers

Step 11: DB Function: fn_calc_bonus() — Tính Thưởng khoán  [DB, Logic, P0]  2 ngày

Hàm quan trọng nhất: Tính thưởng khoán cho từng cá nhân trong 1 đợt khoán.

○  Tạo fn_calc_bonus(p_period UUID)

○  Loop qua allocation_results của period

○  SUM salary_records cho mỗi user trong khoảng period_start → period_end

○  bonus = allocated_amount − total_salary

○  Nếu âm → INSERT salary_deductions + set monthly trừ dần

○  Tạo fn_apply_deductions(): khi INSERT salary_records → tự trừ deduction nếu có

○  Tạo VIEW v_employee_bonus: user, sản lượng, lương kỳ, thưởng/nợ

○  Test: khoán dương + khoán âm + trừ lương kỳ sau

Phụ thuộc: Step 8 (salary_records), Step 10 (fn_calc_actual_fund)

Output: Toàn bộ logic tính toán backend hoàn thành

Step 12: API: Salary + Allocation Cycle + Bonus  [API, P0]  2.5 ngày

○  GET/POST /api/salary — CRUD lương tháng (nhập hàng loạt cho PB)

○  GET /api/salary/by-user/[id] — Lịch sử lương cá nhân

○  GET /api/salary/deductions — Danh sách công nợ khoán âm

○  GET/PATCH /api/allocation-cycle — Cấu hình kỳ khoán toàn công ty

○  POST /api/kpi/allocation/calculate-bonus — Gọi fn_calc_bonus cho 1 period

○  GET /api/kpi/allocation/fund-summary — Quỹ PB dự kiến vs thực tế

○  GET /api/kpi/allocation/employee-bonus — Bảng thưởng cá nhân

○  Test: tạo salary → tạo đợt khoán → calculate → kiểm tra bonus đúng

Phụ thuộc: Step 11

Step 13: UI: Tích hợp /kpi/allocation (4 phần)  [UI, P0]  3 ngày

Cải tạo trang /kpi/allocation thành trang tổng hợp toàn diện.

○  Phần 1 — Quỹ dự kiến: Bảng theo PB: HĐ liên quan, tổng giá trị × % × factor = quỹ dự kiến

○  Phần 2 — Quỹ thực tế: DT thực thu × % − chi phí + DT nội bộ = quỹ thực tế. So sánh với dự kiến

○  Phần 3 — Đợt khoán: Danh sách allocation_periods (giữ nguyên + cải tiến)

○  Phần 4 — Thưởng cá nhân: Bảng NV: sản lượng | lương kỳ | thưởng/nợ. Highlight khoán âm bằng đỏ

○  Thêm selector kỳ khoán (dropdown chọn period)

○  Nút "Tính thưởng" → gọi calculate-bonus API

○  Hook: useFundSummary, useEmployeeBonus, useAllocationCycle

Phụ thuộc: Step 12

Step 14: UI: Trang quản lý Lương + Cấu hình kỳ khoán  [UI, P0]  2 ngày

○  Trang /settings/salary-config hoặc tab trong /kpi/config: nhập lương cơ bản mỗi NV

○  Trang /kpi/salary: nhập lương tháng hàng loạt (import Excel hoặc form nhóm theo PB)

○  Trang /kpi/config: thêm section cấu hình kỳ khoán (3 hoặc 6 tháng, tháng bắt đầu)

○  Hiển thị danh sách salary_deductions (công nợ) + trạng thái trừ dần

○  Test: nhập lương → tính khoán → khoán âm → kiểm tra deduction xuất hiện

Phụ thuộc: Step 12

Output: Kết thúc Phase 2: Toàn bộ luồng DT → Quỹ PB → KPI → Sản lượng − Lương = Thưởng hoạt động end-to-end

# Phase 3: Cron Jobs, DT Nội bộ & Phụ lục Rollback

Tuần 5 · ~8 ngày · Ưu tiên P1

Step 15: Kiểm tra & Hoàn thiện Cron Jobs  [API, Logic, P1]  2 ngày

3 cron routes đã có. Cần kiểm tra logic + đảm bảo tương thích với schema mới.

✓  Routes: revenue-completion, revenue-time-based, revenue-overdue-check đã có

○  revenue-completion: kiểm tra tính delta đúng, set status='confirmed', gọi fn_allocate_dept_revenue

○  revenue-time-based: kiểm tra monthly_amount đúng, không trùng tháng, gọi allocate

○  revenue-overdue-check: kiểm tra update status + tạo notification

○  Cấu hình Vercel Cron hoặc Supabase pg_cron

○  Test: chạy manual mỗi cron → verify data

Phụ thuộc: Phase 1 triggers, Phase 2 fund functions

Step 16: DT Nội bộ: Workflow duyệt + Tích hợp quỹ  [API, UI, P1]  3 ngày

✓  Bảng internal_revenue + trang /revenue/internal đã có

○  API: POST /api/internal-revenue/[id]/approve, /reject

○  Workflow: PB trưởng tạo (pending) → Kế toán duyệt → GĐ phê (approved)

○  Verify fn_calc_actual_fund đã SUM internal_revenue approved đúng

○  UI /revenue/internal: thêm nút Duyệt/Từ chối, filter status

○  Test: tạo DT nội bộ → approve → kiểm tra cộng vào quỹ PB

Phụ thuộc: Step 10 (fn_calc_actual_fund tham chiếu internal_revenue)

Step 17: Logic Rollback Phụ lục & Công nợ nội bộ  [Logic, DB, P1]  3 ngày

Xử lý phức tạp: phụ lục giảm giá trị → giảm quỹ PB → ảnh hưởng thưởng đã chi.

○  Mở rộng fn_revenue_adjustment: nếu value_change < 0 → tính impact theo dept%

○  Kiểm tra: đã chi thưởng thật chưa? (allocation_periods.status = 'paid')

○  Nếu chưa chi → giảm quỹ ảo trực tiếp

○  Nếu đã chi → tạo salary_deductions cho PB (chia đều hoặc theo %)

○  UI: hiển thị lịch sử điều chỉnh + công nợ phát sinh trên /kpi/allocation

○  Test: kịch bản phụ lục giảm 100tr → kiểm tra ảnh hưởng mỗi PB

Phụ thuộc: Step 5 (trigger addendum), Step 11 (salary_deductions)

Output: Kết thúc Phase 3: Tự động hóa hoàn toàn: cron, DT nội bộ approved, rollback phụ lục

# Phase 4: Báo cáo, Phân tích & Tối ưu

Tuần 6 · ~10 ngày · Ưu tiên P1–P2

Step 18: Báo cáo Doanh thu & Lãi lỗ  [API, UI, P1]  5 ngày

○  VIEW v_contract_profitloss: DT − Chi phí theo HĐ

○  API /api/revenue/by-period: hoàn thiện group by tháng/quý/năm + so sánh kỳ

○  API /api/reports/budget-vs-actual: budget_amount vs amount theo PB/project

○  UI /revenue/reports: biểu đồ MoM/QoQ, bảng lãi lỗ, export Excel/PDF

○  UI /projects/[id]/revenue: progress bar DT vs HĐ, timeline mốc ghi nhận, phân bổ PB

○  UI /revenue/departments (cải tiến): drill-down PB → dự án, biểu đồ so sánh PB

○  Báo cáo thưởng khoán: tổng hợp theo kỳ, theo PB, top/bottom performers

Phụ thuộc: Phase 1 + 2 hoàn thành

Step 19: Tối ưu, Kiểm thử & UAT  [Test, P1]  5 ngày

○  Performance: thêm indexes cho queries nặng, analyze query plans

○  E2E test: toàn bộ luồng HĐ → billing → DT → phân bổ PB → quỹ → lương → thưởng

○  Edge cases: khoán âm nhiều kỳ liên tiếp, phụ lục giảm > DT đã ghi nhận

○  UAT với dữ liệu thật: nhập HĐ thật → chạy 1 kỳ khoán thử → verify

○  Approval workflow chi phí lớn (P2 — nếu còn thời gian)

○  Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho end-user

Phụ thuộc: ALL

Output: Kết thúc Phase 4: Hệ thống sẵn sàng production

# Sơ đồ Phụ thuộc (Dependency Map)

Phase 1: DB Triggers

Step 1  ──┬──→ Step 2 ──┬──→ Step 3 (billing→revenue) ──→ Step 7 (UI)

│              └──→ Step 4 (acceptance→revenue)

└──→ Step 5 (addendum→adjustment)

└──→ Step 6 (API check)

Phase 2: Lương & Quỹ

Step 8  ──┬──→ Step 9  ──→ Step 10 (fn_calc_actual_fund) ──→ Step 11 (fn_calc_bonus)

│                                                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────┤

↓

Step 12 (API) ──→ Step 13 (UI /kpi/allocation)

│

└──→ Step 14 (UI Lương)

Phase 3: Cron & Nội bộ

Step 15 (cron)  ←── Phase 1 + 2

Step 16 (DT nội bộ) ←── Step 10

Step 17 (rollback) ←── Step 5 + Step 11

Phase 4: Báo cáo

Step 18 ←── Phase 1 + 2

Step 19 ←── ALL

# Timeline Tổng hợp

| Tuần | Phase | Steps | Deliverable chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Phase 1 | 1 → 5 | DB triggers hoạt động: billing→DT, acceptance→DT, addendum→adjustment, auto phân bổ PB |
| Tuần 2 | Phase 1 | 6 → 7 | API kiểm tra + UI revenue dashboard cải tiến |
| Tuần 3 | Phase 2 | 8 → 11 | Bảng lương, hệ số khó, fn_calc_actual_fund, fn_calc_bonus |
| Tuần 4 | Phase 2 | 12 → 14 | API salary/bonus + UI /kpi/allocation 4 phần + UI quản lý lương |
| Tuần 5 | Phase 3 | 15 → 17 | Cron jobs, DT nội bộ workflow, rollback phụ lục |
| Tuần 6 | Phase 4 | 18 → 19 | Báo cáo, lãi lỗ, tối ưu, UAT, docs |

Ưu tiên tuyệt đối (nếu thời gian hạn chế, chỉ làm đến đây)

Steps 1–7 (Phase 1) + Steps 8–14 (Phase 2) = hoàn thành luồng chính:

HĐ → Billing paid → DT tự động → Phân bổ PB → Quỹ khoán → KPI → Sản lượng − Lương = Thưởng khoán.

Phase 3–4 là cải tiến + tự động hóa thêm, có thể triển khai sau.