A2Z WORKHUB

Engineering & Consulting Management Platform

CHI TIẾT TẪNG TASK TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG GHI NHẬN DOANH THU CÔNG TY

Đầu vào • Đầu ra • Thuật toán • Công cụ

31 Tasks  |  ~38.5 ngày công  |  6 tuần  |  Ngày: 05/04/2026

# Phase 1: Nền tảng Database & Triggers

Thời gian: Tuần 1–2 (12.5 ngày công)

P1-T1 Tạo ENUM mới cho Revenue ⏱ 4h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 Không

Tạo 2 kiểu dữ liệu ENUM mới làm nền tảng cho tất cả các bảng và functions sau.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu nghiệp vụ: 4 trạng thái doanh thu (draft/confirmed/adjusted/cancelled) + 5 loại SP/DV (design/consulting/survey/supervision/other) | 2 PostgreSQL ENUM types: revenue_entry_status, product_service_category | CREATE TYPE ... AS ENUM. Không cần logic phức tạp, chỉ định nghĩa kiểu dữ liệu. | Supabase Migration SQL, psql CLI |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo ENUM revenue_entry_status

  - CREATE TYPE revenue_entry_status AS ENUM ('draft', 'confirmed', 'adjusted', 'cancelled');

  - ⚠ draft = chờ xác nhận, confirmed = đã ghi nhận, adjusted = điều chỉnh bởi PL, cancelled = hủy

- B2: Tạo ENUM product_service_category

  - CREATE TYPE product_service_category AS ENUM ('design', 'consulting', 'survey', 'supervision', 'other');

  - ⚠ Phân loại theo lĩnh vực công ty tư vấn thiết kế

- B3: Kiểm tra

  - SELECT enum_range(NULL::revenue_entry_status); SELECT enum_range(NULL::product_service_category);

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T2 Tạo bảng product_services ⏱ 6h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T1

Danh mục sản phẩm/dịch vụ để hỗ trợ chiều ghi nhận theo SP/DV. Là master data cho toàn bộ module.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| ENUM product_service_category (đã tạo P1-T1). Danh sách SP/DV mẫu của công ty. | Bảng product_services với RLS, indexes, trigger updated_at, seed data mẫu | 1) CREATE TABLE với FK tới organizations. 2) UNIQUE(org_id, code) ngăn trùng mã. 3) is_active cho soft-delete. 4) RLS: SELECT by org, mutations by admin/leader/director. | Supabase Migration SQL, fn_update_timestamp() (đã có) |

Các bước thực hiện:

- B1: CREATE TABLE product_services

  - 10 cột: id, org_id, code, name, category, unit_price, description, is_active, created_at, updated_at

- B2: Tạo UNIQUE constraint

  - UNIQUE(org_id, code) đảm bảo mỗi org không trùng mã SP/DV

- B3: Tạo 2 indexes

  - idx_ps_org(org_id, is_active), idx_ps_category(org_id, category)

- B4: Gắn trigger updated_at

  - CREATE TRIGGER ... BEFORE UPDATE ... EXECUTE FUNCTION fn_update_timestamp()

- B5: Enable RLS + 2 policies

  - ps_r (SELECT by org), ps_m (ALL by admin/leader/director)

- B6: Seed data mẫu

  - INSERT 5 SP/DV: TK Kiến trúc, TV Giám sát, KS Địa hình, TK Kết cấu, TV Thẩm tra

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T3 Tạo bảng revenue_adjustments ⏱ 6h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T1

Lưu lịch sử điều chỉnh doanh thu khi có phụ lục hợp đồng. Đảm bảo audit trail đầy đủ.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng contracts, contract_addendums, revenue_entries (đã có). Yêu cầu: lưu old/new amount + lý do. | Bảng revenue_adjustments với GENERATED column adjustment_amount, RLS, indexes | 1) adjustment_amount = GENERATED ALWAYS AS (new_amount - old_amount) STORED → tự tính. 2) FK cascade: addendum_id NOT NULL (luôn gắn với phụ lục). 3) revenue_entry_id NULLABLE (có thể chưa có entry gốc). | Supabase Migration SQL, GENERATED columns (PostgreSQL 12+) |

Các bước thực hiện:

- B1: CREATE TABLE revenue_adjustments

  - 11 cột bao gồm GENERATED column adjustment_amount

- B2: Tạo 3 indexes

  - idx_ra_contract, idx_ra_entry (partial), idx_ra_addendum

- B3: Enable RLS + 2 policies

  - Tương tự pattern revenue_entries

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T4 Tạo bảng dept_revenue_allocations ⏱ 5h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T1

Phân bổ doanh thu cho phòng ban tham gia dự án. Kết nối revenue ↔ departments.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng revenue_entries, projects, departments (đã có). Tỷ lệ phân bổ từ dept_budget_allocations hoặc chia đều. | Bảng dept_revenue_allocations với UNIQUE(entry, dept), CHECK constraint, RLS | 1) UNIQUE(revenue_entry_id, dept_id) ngăn phân bổ trùng. 2) CHECK(allocation_percentage BETWEEN 0 AND 100). 3) Tổng % của các dept cho 1 entry nên = 100% (kiểm tra ở application layer). | Supabase Migration SQL, CHECK constraints |

Các bước thực hiện:

- B1: CREATE TABLE dept_revenue_allocations

  - 8 cột + UNIQUE + CHECK

- B2: Tạo 3 indexes

  - idx_dra_entry, idx_dra_dept, idx_dra_project

- B3: Enable RLS + policies

  - Head phòng ban xem allocations của phòng mình

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T5 ALTER TABLE revenue_entries — thêm 6 cột mới ⏱ 8h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T2

Bổ sung cột cho bảng revenue_entries hiện tại để hỗ trợ đầy đủ yêu cầu mới. Migrate dữ liệu cũ an toàn.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng revenue_entries hiện tại (7 migration). Dữ liệu đã có cần backward-compatible. | 6 cột mới + 4 indexes mới + UNIQUE constraint ngăn duplicate. Dữ liệu cũ được migrate. | 1) ALTER TABLE ADD COLUMN với DEFAULT để không break dữ liệu cũ. 2) UPDATE dữ liệu cũ: status='confirmed', recognition_date=COALESCE(period_start, created_at::date). 3) UNIQUE(source, source_id) WHERE source_id IS NOT NULL ngăn double-counting. | Supabase Migration SQL, ALTER TABLE, partial UNIQUE index |

Các bước thực hiện:

- B1: ADD COLUMN product_service_id (UUID FK)

  - REFERENCES product_services(id) ON DELETE SET NULL

- B2: ADD COLUMN addendum_id (UUID FK)

  - REFERENCES contract_addendums(id) ON DELETE SET NULL

- B3: ADD COLUMN recognition_date (DATE)

  - NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE. Ngày ghi nhận kế toán

- B4: ADD COLUMN status (revenue_entry_status)

  - NOT NULL DEFAULT 'draft'

- B5: ADD COLUMN completion_percentage (NUMERIC)

  - CHECK (0 ≤ val ≤ 100). Chỉ dùng cho method=completion_rate

- B6: ADD COLUMN original_entry_id (UUID self-FK)

  - REFERENCES revenue_entries(id). Link điều chỉnh → gốc

- B7: Migrate dữ liệu cũ

  - UPDATE SET status='confirmed', recognition_date=COALESCE(period_start, created_at::date)

- B8: Tạo 4 indexes mới

  - Bao gồm UNIQUE(source, source_id) WHERE source_id IS NOT NULL

  - ⚠ UNIQUE constraint là giải pháp chính cho rủi ro R2 (double-counting)

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T6 Function fn_revenue_from_billing() ⏱ 12h ¦ ⚡ CRITICAL ¦ 🔗 P1-T5

Tự động tạo revenue_entry khi billing_milestone được thanh toán. Core của luồng Module 1 → Revenue.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Event: billing_milestones.status chuyển sang 'paid'. Dữ liệu: milestone (id, amount, paid_date, contract_id) + contract (project_id, org_id) | 1 bản ghi revenue_entries (status=confirmed) + N bản ghi dept_revenue_allocations (phân bổ phòng ban) | 1) WHEN: NEW.status='paid' AND OLD.status!='paid'. 2) CHECK: NOT EXISTS revenue_entry với source='billing_milestone' AND source_id=milestone.id (idempotent). 3) Lấy contract info qua JOIN. 4) INSERT revenue_entries. 5) PERFORM fn_allocate_dept_revenue(new_id). 6) RETURN NEW. | PL/pgSQL, PostgreSQL Trigger, Transaction (ACID), fn_allocate_dept_revenue() |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo function fn_revenue_from_billing() RETURNS TRIGGER

  - PL/pgSQL với DECLARE block cho biến contract

- B2: Kiểm tra điều kiện trigger

  - IF NEW.status = 'paid' AND OLD.status IS DISTINCT FROM 'paid' THEN

  - ⚠ IS DISTINCT FROM xử lý cả trường hợp OLD.status IS NULL

- B3: Kiểm tra idempotent

  - IF EXISTS (SELECT 1 FROM revenue_entries WHERE source='billing_milestone' AND source_id=NEW.id) THEN RETURN NEW; (bỏ qua)

- B4: Lấy contract info

  - SELECT INTO v_contract FROM contracts WHERE id = NEW.contract_id

- B5: INSERT revenue_entries

  - dimension='contract', method='acceptance', source='billing_milestone', amount=NEW.amount, recognition_date=NEW.paid_date, status='confirmed'

- B6: Gọi fn_allocate_dept_revenue()

  - PERFORM fn_allocate_dept_revenue(v_new_entry_id)

- B7: Tạo trigger trg_billing_paid

  - AFTER UPDATE OF status ON billing_milestones FOR EACH ROW WHEN (NEW.status='paid')

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T7 Function fn_revenue_from_acceptance() ⏱ 12h ¦ ⚡ CRITICAL ¦ 🔗 P1-T5

Tự động tạo revenue_entry khi task nghiệm thu được thanh toán. Core của luồng Module 3 → Revenue.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Event: tasks.metadata thay đổi (payment_status → 'paid'). Điều kiện: kpi_evaluated_at IS NOT NULL. Dữ liệu: task (id, project_id, org_id, metadata.payment_amount) | 1 bản ghi revenue_entries (status=confirmed) khi cả 2 điều kiện: đã nghiệm thu + đã thanh toán | 1) WHEN: NEW.status IN ('review','completed') AND NEW.kpi_evaluated_at IS NOT NULL. 2) CHECK INSIDE: (NEW.metadata->>'payment_status')='paid' AND (OLD.metadata->>'payment_status') IS DISTINCT FROM 'paid'. 3) CHECK: NOT EXISTS. 4) Lấy payment_amount từ metadata JSON. 5) INSERT revenue_entries. 6) RETURN NEW. | PL/pgSQL, PostgreSQL Trigger, JSONB operators (->>), Transaction |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo function fn_revenue_from_acceptance() RETURNS TRIGGER

  - PL/pgSQL với JSONB extraction

- B2: Kiểm tra 2 điều kiện

  - kpi_evaluated_at IS NOT NULL (nghiệm thu) + payment_status='paid' (thanh toán)

  - ⚠ Cần cả 2 điều kiện đồng thời. Task có thể được thanh toán trước hoặc sau nghiệm thu

- B3: Kiểm tra idempotent

  - NOT EXISTS (source='acceptance', source_id=task.id)

- B4: Extract payment_amount

  - (NEW.metadata->>'payment_amount')::numeric. Nếu NULL hoặc 0 → bỏ qua

- B5: INSERT revenue_entries

  - dimension='project', method='acceptance', source='acceptance'

- B6: Tạo trigger trg_task_acceptance_paid

  - AFTER UPDATE ON tasks FOR EACH ROW WHEN (NEW.status IN ('review','completed') AND NEW.kpi_evaluated_at IS NOT NULL)

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T8 Function fn_revenue_adjustment() ⏱ 10h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T3, P1-T5

Xử lý điều chỉnh doanh thu khi thêm phụ lục hợp đồng. Lưu lịch sử đầy đủ.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Event: INSERT vào contract_addendums. Dữ liệu: addendum (value_change, contract_id, addendum_no) + contract (contract_value, project_id, org_id) | 1 bản ghi revenue_adjustments (lịch sử) + 1 revenue_entry draft (nếu value_change ≠ 0) | 1) Lấy contract hiện tại. 2) new_value = contract_value + value_change. 3) INSERT revenue_adjustments với old/new amount. 4) Nếu value_change > 0: tạo entry dương (tăng). Nếu < 0: tạo entry âm (giảm). Nếu = 0: chỉ ghi lịch sử (gia hạn). 5) Entry mới status='draft' cần admin confirm. | PL/pgSQL, PostgreSQL Trigger, Transaction, CASE logic |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo function fn_revenue_adjustment() RETURNS TRIGGER

  - AFTER INSERT ON contract_addendums

- B2: Lấy contract info

  - SELECT contract_value, project_id, org_id FROM contracts WHERE id = NEW.contract_id

- B3: INSERT revenue_adjustments

  - old_amount = contract_value, new_amount = contract_value + value_change, reason = 'PL ' || addendum_no

- B4: Tạo revenue_entry nếu value_change ≠ 0

  - amount = value_change, status='draft', addendum_id = NEW.id

  - ⚠ status='draft' để admin review trước khi xác nhận

- B5: Tạo trigger trg_addendum_created

  - AFTER INSERT ON contract_addendums FOR EACH ROW

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T9 Function fn_allocate_dept_revenue() ⏱ 8h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T4

Tự động phân bổ doanh thu cho các phòng ban tham gia dự án. Gọi từ các trigger khác.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| p_entry_id (UUID): ID của revenue_entry vừa tạo. Dữ liệu: entry (project_id, amount) + project_departments + dept_budget_allocations | N bản ghi dept_revenue_allocations (mỗi phòng ban 1 record). Cập nhật revenue_entries.dept_id = dept chính. | 1) Lấy entry info. 2) Nếu không có project_id → RETURN. 3) Lấy dept list: Ưu tiên dept_budget_allocations (tỷ lệ từ số tiền đã cấp). Fallback: project_departments chia đều. 4) FOR EACH dept: allocated_amount = amount × percentage / 100. 5) INSERT dept_revenue_allocations. 6) UPDATE entry.dept_id = dept có % cao nhất. | PL/pgSQL Function (không phải trigger), FOR loop, COALESCE, LEFT JOIN |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo function fn_allocate_dept_revenue(p_entry_id UUID) RETURNS VOID

  - Stand-alone function, gọi từ trigger khác

- B2: Lấy revenue entry + project_id

  - Nếu project_id IS NULL → RETURN (không phân bổ)

- B3: Tính tỷ lệ phân bổ cho từng dept

  - Ưu tiên: dept_budget_allocations (allocated_amount / SUM * 100). Fallback: chia đều

- B4: INSERT dept_revenue_allocations cho mỗi dept

  - ON CONFLICT (revenue_entry_id, dept_id) DO NOTHING để idempotent

- B5: Cập nhật revenue_entries.dept_id

  - SET dept_id = dept có allocation_percentage cao nhất

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T10 RLS policies cho 3 bảng mới ⏱ 4h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T2, P1-T3, P1-T4

Bảo mật Row Level Security đảm bảo cách ly dữ liệu giữa các tổ chức và phân quyền theo role.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 bảng mới: product_services, revenue_adjustments, dept_revenue_allocations. Hệ thống role hiện tại: admin/leader/director/head/team_leader/staff. Functions: user_org_id(), user_role() | 6 RLS policies (2 cho mỗi bảng: SELECT + mutation). Tất cả bảng đều ENABLE ROW LEVEL SECURITY. | Pattern nhất quán với các bảng hiện tại: SELECT: org_id = user_org_id(). ALL (INSERT/UPDATE/DELETE): thêm điều kiện user_role() IN ('admin','leader','director'). | Supabase RLS, user_org_id(), user_role() helper functions |

Các bước thực hiện:

- B1: ALTER TABLE ENABLE ROW LEVEL SECURITY cho 3 bảng

  - product_services, revenue_adjustments, dept_revenue_allocations

- B2: Tạo SELECT policies

  - USING (org_id = public.user_org_id()) cho cả 3 bảng

- B3: Tạo mutation policies

  - Thêm điều kiện role IN ('admin','leader','director') cho cả 3 bảng

- B4: Test bảo mật

  - Login staff → chỉ SELECT. Login admin → full CRUD. Login org khác → không thấy dữ liệu

File liên quan: supabase/migrations/20260101000008_revenue_enhanced.sql

P1-T11 Unit tests cho SQL functions ⏱ 12h ¦ ⚡ MEDIUM ¦ 🔗 P1-T6, P1-T7, P1-T8, P1-T9

Viết test cases cho tất cả functions và triggers để đảm bảo chính xác trước khi triển khai.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 functions đã tạo + seed data. Test scenarios: happy path, edge cases, idempotency, error handling. | Test script SQL với ≥ 15 test cases. Kết quả: PASS/FAIL cho mỗi case. | 1) Setup: tạo dữ liệu test (org, project, contract, tasks). 2) Execute: gọi trigger events. 3) Assert: kiểm tra bản ghi được tạo đúng. 4) Cleanup: rollback. Pattern: BEGIN → test → ASSERT → ROLLBACK. | pgTAP (PostgreSQL testing framework) hoặc plain SQL assertions, Supabase SQL Editor |

Các bước thực hiện:

- B1: Test fn_revenue_from_billing()

  - 4 cases: paid→entry, duplicate→skip, non-paid→skip, amount correct

- B2: Test fn_revenue_from_acceptance()

  - 4 cases: KPI+paid→entry, KPI only→skip, paid only→skip, duplicate→skip

- B3: Test fn_revenue_adjustment()

  - 3 cases: positive change, negative change, zero change

- B4: Test fn_allocate_dept_revenue()

  - 4 cases: multi-dept budget, no budget (chia đều), no project, sum check

File liên quan: supabase/tests/revenue-functions.test.sql

# Phase 2: API Layer

Thời gian: Tuần 3 (7 ngày công)

P2-T1 Cập nhật TypeScript types & enums ⏱ 4h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T5

Cập nhật hệ thống types trong frontend để phản ánh schema mới. Nền tảng cho tất cả hooks và components.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema DB mới (P1). File hiện tại: src/lib/types/enums.ts (có RevenueDimension, RecognitionMethod, RevenueSource), src/lib/types/revenue.ts (có RevenueEntry, InternalRevenue, CostEntry) | 2 enums mới + 5 interfaces mới + cập nhật RevenueEntry với 6 fields mới. Export từ index.ts | 1) Thêm enums vào enums.ts. 2) Thêm 6 fields vào RevenueEntry. 3) Tạo interfaces mới: ProductService, RevenueAdjustment, DeptRevenueAllocation, RevenueSummary, RevenueForecast. 4) Export tất cả. | TypeScript, VS Code, src/lib/types/ |

Các bước thực hiện:

- B1: Thêm 2 enums vào enums.ts

  - RevenueEntryStatus, ProductServiceCategory

- B2: Cập nhật RevenueEntry interface

  - Thêm: product_service_id, addendum_id, recognition_date, status, completion_percentage, original_entry_id + join types

- B3: Tạo 5 interfaces mới trong revenue.ts

  - ProductService, RevenueAdjustment, DeptRevenueAllocation, RevenueSummary, RevenueForecast

- B4: Cập nhật index.ts exports

  - Export tất cả types và enums mới

File liên quan: src/lib/types/enums.ts, src/lib/types/revenue.ts, src/lib/types/index.ts

P2-T2 Revenue CRUD API routes ⏱ 12h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P2-T1

API endpoints CRUD đầy đủ với filter nâng cao, pagination, confirm/cancel workflow.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Types mới (P2-T1). Pattern từ src/app/api/tasks/route.ts. Supabase client với RLS. | 4 route files: /api/revenue (GET+POST), /api/revenue/[id] (GET+PATCH+DELETE), /api/revenue/[id]/confirm (POST), /api/revenue/[id]/cancel (POST) | GET list: SELECT * FROM revenue_entries JOIN projects, contracts, departments, product_services, users. Filter: WHERE clauses dynamic. Pagination: LIMIT + OFFSET + count. POST: INSERT với validation. PATCH: chỉ khi status='draft'. Confirm: UPDATE status='confirmed'. Cancel: INSERT entry đối ứng amount âm. | Next.js API Routes, Supabase JS Client, Zod validation, NextResponse |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo GET /api/revenue

  - 10+ filter params, pagination (page, limit), sort, JOIN 5 bảng

- B2: Tạo POST /api/revenue

  - Validate required fields với Zod, default status='draft'

- B3: Tạo GET/PATCH/DELETE /api/revenue/[id]

  - PATCH: chỉ khi draft. DELETE: chỉ khi draft

- B4: Tạo POST /api/revenue/[id]/confirm

  - UPDATE status='confirmed' + gọi fn_allocate_dept_revenue nếu chưa

- B5: Tạo POST /api/revenue/[id]/cancel

  - SET status='cancelled' + INSERT entry đối ứng (-amount)

File liên quan: src/app/api/revenue/route.ts, src/app/api/revenue/[id]/route.ts, .../confirm/route.ts, .../cancel/route.ts

P2-T3 Revenue Analytics API routes ⏱ 14h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P2-T1

API endpoints phân tích, tổng hợp, dự báo doanh thu cho dashboard và báo cáo.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng revenue_entries, dept_revenue_allocations, billing_milestones, revenue_adjustments. Params: from, to, projectId, group_by. | 6 API endpoints trả về dữ liệu tổng hợp cho frontend render biểu đồ. | Summary: GROUP BY dimension/method/source + SUM(amount) WHERE status='confirmed'. By-period: DATE_TRUNC(recognition_date, group_by). By-dept: JOIN dept_revenue_allocations GROUP BY dept_id. Forecast: SUM(upcoming milestones) + completion extrapolation. | Next.js API Routes, Supabase RPC/SQL, DATE_TRUNC, aggregate functions |

Các bước thực hiện:

- B1: GET /api/revenue/summary

  - Tổng hợp: total, byDimension, byMethod, bySource, growthRate

- B2: GET /api/revenue/by-project/[id]

  - Chi tiết dự án: entries, allocations, adjustments, % hoàn thành

- B3: GET /api/revenue/by-department

  - Phân bổ PB: dept_name, project_count, total_allocated

- B4: GET /api/revenue/by-period

  - Theo kỳ: DATE_TRUNC + GROUP BY, support month/quarter/year

- B5: GET /api/revenue/forecast

  - Dự báo: upcoming milestones + completion trend

- B6: GET /api/revenue/adjustments

  - Lịch sử điều chỉnh: JOIN addendum, contract

File liên quan: src/app/api/revenue/summary/route.ts, .../by-project/[id]/route.ts, .../by-department/route.ts, .../by-period/route.ts, .../forecast/route.ts, .../adjustments/route.ts

P2-T4 Product Services CRUD API ⏱ 6h ¦ ⚡ MEDIUM ¦ 🔗 P2-T1

API quản lý danh mục sản phẩm/dịch vụ. CRUD đơn giản với soft-delete.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng product_services (P1-T2). Types: ProductService, ProductServiceCategory. | 2 route files: /api/product-services (GET+POST), /api/product-services/[id] (PATCH+DELETE) | GET: SELECT WHERE org_id + filter (category, is_active). POST: INSERT + validate code unique. PATCH: UPDATE. DELETE: soft-delete (UPDATE is_active=false). | Next.js API Routes, Supabase JS Client, Zod validation |

Các bước thực hiện:

- B1: GET + POST /api/product-services

  - List với filter + Create với validate code unique

- B2: PATCH + DELETE /api/product-services/[id]

  - Update + Soft delete (is_active=false)

File liên quan: src/app/api/product-services/route.ts, src/app/api/product-services/[id]/route.ts

P2-T5 Cron job endpoints ⏱ 10h ¦ ⚡ MEDIUM ¦ 🔗 P2-T1

3 API endpoints cho các tác vụ tự động chạy định kỳ: completion rate, time-based, overdue check.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Contracts với method config. billing_milestones status. Tasks progress. CRON_SECRET env var. Pattern: src/app/api/cron/check-overdue/route.ts | 3 cron route files + cấu hình Vercel Cron trong vercel.json | Completion: contract_value × progress - existing_revenue = delta → INSERT. Time-based: contract_value / months → INSERT cho tháng hiện tại. Overdue: UPDATE milestones + notify. | Next.js API Routes, Vercel Cron, getAdminSupabase(), CRON_SECRET auth |

Các bước thực hiện:

- B1: POST /api/cron/revenue-completion

  - Tính % hoàn thành → revenue delta. Chạy hàng tuần

- B2: POST /api/cron/revenue-time-based

  - Phân bổ đều theo tháng. Chạy đầu tháng

- B3: POST /api/cron/revenue-overdue-check

  - Cập nhật milestone overdue + notify. Chạy hàng ngày

- B4: Cấu hình vercel.json

  - Thêm 3 cron schedules

File liên quan: src/app/api/cron/revenue-completion/route.ts, .../revenue-time-based/route.ts, .../revenue-overdue-check/route.ts, vercel.json

P2-T6 Cập nhật React hooks cho Revenue ⏱ 10h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P2-T2, P2-T3, P2-T4

Tạo hooks mới và cập nhật hooks hiện tại để consume API mới. Nền tảng cho tất cả UI.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| API endpoints (P2-T2–T4). React Query patterns hiện tại. File: src/features/revenue/hooks/use-revenue.ts | 4 hook files mới + cập nhật 1 file hiện tại + cập nhật barrel exports | Mỗi hook dùng useQuery (GET) hoặc useMutation (POST/PATCH/DELETE) từ @tanstack/react-query. QueryKeys namespace nhất quán: ['revenue', 'analytics', ...]. invalidateQueries khi mutation thành công. | React, TanStack React Query 5, Supabase JS Client, TypeScript |

Các bước thực hiện:

- B1: Cập nhật use-revenue.ts

  - Thêm filters mới + useUpdateRevenueEntry + useConfirmRevenueEntry + useCancelRevenueEntry

- B2: Tạo use-revenue-analytics.ts

  - 5 hooks: useRevenueSummary, useRevenueByProject, useRevenueByDepartment, useRevenueByPeriod, useRevenueForecast

- B3: Tạo use-revenue-adjustments.ts

  - 2 hooks: useRevenueAdjustments, useAdjustmentsByContract

- B4: Tạo use-product-services.ts

  - 4 hooks: CRUD cho product_services

- B5: Tạo use-dept-revenue.ts

  - 2 hooks: useDeptRevenue, useDeptRevenueByProject

- B6: Cập nhật barrel exports

  - index.ts + lib/hooks/use-revenue.ts

File liên quan: src/features/revenue/hooks/use-revenue.ts (update), .../use-revenue-analytics.ts (new), .../use-revenue-adjustments.ts (new), .../use-product-services.ts (new), .../use-dept-revenue.ts (new), src/features/revenue/index.ts, src/lib/hooks/use-revenue.ts

# Phase 3: Frontend — Dashboard & Forms

Thời gian: Tuần 4–5 (11 ngày công)

P3-T1 Cập nhật i18n translations ⏱ 4h ¦ ⚡ MEDIUM ¦ 🔗 P2-T1

Thêm translations Việt/Anh cho các tính năng mới. Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| File hiện tại: src/lib/i18n/vi.ts (section revenue dòng 369–436), en.ts. Danh sách từng mới cần thêm. | ~30 translation keys mới trong cả vi.ts và en.ts | Thêm keys vào object revenue: statusDraft, statusConfirmed, recognitionDate, productService, adjustment, deptAllocation, forecast, byPeriod, reports, export... | TypeScript, VS Code, src/lib/i18n/ |

Các bước thực hiện:

- B1: Thêm ~30 keys vào vi.ts

  - Status labels, page titles, button texts, filter labels...

- B2: Thêm tương ứng vào en.ts

  - English translations cho tất cả keys mới

File liên quan: src/lib/i18n/vi.ts, src/lib/i18n/en.ts

P3-T2 Cải tiến Revenue Dashboard (/revenue) ⏱ 20h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P2-T6, P3-T1

Nâng cấp toàn diện trang dashboard doanh thu với KPI cards, biểu đồ, bảng nâng cao.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hooks analytics (P2-T6). Trang hiện tại: src/app/(dashboard)/revenue/page.tsx (272 dòng). Recharts (có sẵn). i18n mới (P3-T1). | 4 components mới + refactor page.tsx. Dashboard với: summary cards, 3 biểu đồ, bảng nâng cao với pagination/filter/sort, tab navigation. | 1) Summary cards: fetch useRevenueSummary() → render 5 cards với growth rate. 2) Charts: fetch useRevenueByPeriod() → BarChart (Recharts). PieChart cho source. LineChart cho trend. 3) Table: fetch useRevenueEntries() với pagination → render với status badges, sort headers, row actions. | React, Recharts (BarChart, PieChart, LineChart), Radix UI, TanStack React Query, Tailwind CSS |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo revenue-summary-cards.tsx

  - 5 KPI cards: Tổng DT, Growth %, Confirmed, Draft, Forecast

- B2: Tạo revenue-charts.tsx

  - 3 biểu đồ Recharts: BarChart (theo tháng), PieChart (theo source), LineChart (xu hướng)

- B3: Tạo revenue-table.tsx

  - Bảng với status badges, pagination, sort, row actions (confirm/cancel/edit)

- B4: Tạo revenue-filters.tsx

  - 8 filters: Project, Contract, Dept, SP/DV, Dimension, Method, Status, Date range

- B5: Cải tiến create form

  - Thêm Product/Service selector + Recognition Date + Zod validation

- B6: Refactor page.tsx

  - Tích hợp các components, tab navigation, layout mới

File liên quan: src/features/revenue/components/revenue-summary-cards.tsx (new), .../revenue-charts.tsx (new), .../revenue-table.tsx (new), .../revenue-filters.tsx (new), src/app/(dashboard)/revenue/page.tsx (refactor)

P3-T3 Trang Doanh thu Dự án (/projects/[id]/revenue) ⏱ 14h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P2-T6

Trang xem doanh thu chi tiết theo từng dự án với progress, phân bổ, lịch sử.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hooks: useRevenueByProject(id), useDeptRevenueByProject(id), useAdjustmentsByContract(). Project layout hiện tại: src/app/(dashboard)/projects/[id]/layout.tsx | 1 page file + 3 components mới + cập nhật project layout (thêm tab Revenue) | 1) Header: project info + contract value. 2) Progress: recognizedAmount / contractValue × 100. 3) Entries table: filter by project_id. 4) Dept allocation: PieChart. 5) Adjustment timeline: sort by date desc. | React, Recharts (PieChart), Tailwind CSS, React Query |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo page.tsx

  - Layout: Header → Progress → Cards → Entries → Dept chart → Timeline

- B2: Tạo project-revenue-progress.tsx

  - Progress bar lớn với color-coding: green/yellow/red

- B3: Tạo dept-allocation-chart.tsx

  - PieChart phân bổ doanh thu theo phòng ban

- B4: Tạo adjustment-timeline.tsx

  - Timeline hiển thị lịch sử điều chỉnh từ phụ lục

- B5: Thêm tab Revenue vào project layout

  - Cập nhật navigation tabs

File liên quan: src/app/(dashboard)/projects/[id]/revenue/page.tsx (new), src/features/revenue/components/project-revenue-progress.tsx (new), .../dept-allocation-chart.tsx (new), .../adjustment-timeline.tsx (new), projects/[id]/layout.tsx (update)

P3-T4 Trang Phân bổ Phòng ban (/revenue/departments) ⏱ 14h ¦ ⚡ MEDIUM ¦ 🔗 P2-T6

Trang xem doanh thu phân bổ theo phòng ban với so sánh và drill-down.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hook useDeptRevenue(). Danh sách departments. Date range filter. | 1 page file + 2 components. Bảng với drill-down + biểu đồ so sánh. | 1) Fetch dept revenue summary. 2) Sort by total desc. 3) BarChart horizontal so sánh. 4) Click row → expand: danh sách project + allocated_amount. 5) Filter by date range. | React, Recharts (BarChart horizontal), Tailwind CSS, Radix Collapsible |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo page.tsx

  - Layout: Summary → Chart → Table. Filter: date range

- B2: Tạo dept-revenue-table.tsx

  - Bảng với expandable rows (click → dự án chi tiết)

- B3: Tạo dept-comparison-chart.tsx

  - Horizontal BarChart so sánh giữa các phòng ban

- B4: Thêm link trong sidebar

  - Revenue → sub-menu: Dashboard, Phân bổ PB, Nội bộ, Chi phí, Báo cáo

File liên quan: src/app/(dashboard)/revenue/departments/page.tsx (new), src/features/revenue/components/dept-revenue-table.tsx (new), .../dept-comparison-chart.tsx (new)

P3-T5 Trang Báo cáo (/revenue/reports) ⏱ 14h ¦ ⚡ MEDIUM ¦ 🔗 P2-T6

Trang báo cáo và phân tích doanh thu theo kỳ với so sánh và dự báo.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hooks: useRevenueByPeriod(), useRevenueForecast(). Params: from, to, group_by (month/quarter/year). | 1 page file + 3 components. Biểu đồ so sánh kỳ + breakdown theo method + forecast chart. | 1) Period selector: đầu vào cho from/to/group_by. 2) Comparison: kỳ hiện tại vs kỳ trước (shift dates). 3) Growth rate = (current - previous) / previous × 100. 4) Forecast: actual bars + forecast bars (striped). | React, Recharts (BarChart, LineChart), date-fns, Tailwind CSS |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo page.tsx

  - Period selector + Comparison + Breakdown + Forecast + Export

- B2: Tạo period-comparison.tsx

  - GroupedBarChart: kỳ hiện tại vs kỳ trước + growth %

- B3: Tạo revenue-method-breakdown.tsx

  - Bảng: acceptance vs completion vs time-based

- B4: Tạo revenue-forecast-chart.tsx

  - BarChart: actual (solid) + forecast (striped)

File liên quan: src/app/(dashboard)/revenue/reports/page.tsx (new), src/features/revenue/components/period-comparison.tsx (new), .../revenue-method-breakdown.tsx (new), .../revenue-forecast-chart.tsx (new)

P3-T6 Quản lý SP/DV trong Settings ⏱ 6h ¦ ⚡ MEDIUM ¦ 🔗 P2-T4

CRUD danh mục sản phẩm/dịch vụ trong trang cài đặt tổ chức.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hooks useProductServices() (P2-T6). Settings layout hiện tại. | 1 page file với bảng + dialog form. Thêm menu item trong settings nav. | 1) List: useProductServices() → table với filter category. 2) Create/Edit: Dialog với form (code, name, category, unit_price). 3) Delete: soft-delete confirm. | React, Radix Dialog, React Hook Form, Zod, Tailwind CSS |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo page.tsx với bảng danh sách

  - Cột: Mã, Tên, Phân loại, Giá, Trạng thái. Actions: Edit, Deactivate

- B2: Tạo form dialog

  - Code, Name, Category (select), Unit Price, Description

- B3: Thêm menu item trong settings nav

  - Sản phẩm/Dịch vụ link

File liên quan: src/app/(dashboard)/settings/product-services/page.tsx (new)

P3-T7 Export Excel/PDF cho báo cáo ⏱ 8h ¦ ⚡ LOW ¦ 🔗 P3-T2, P3-T5

Xuất báo cáo doanh thu ra file Excel và PDF để chia sẻ.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu từ revenue hooks. SheetJS (xlsx) đã có trong dependencies. | Utility function + 2 nút Export trên Dashboard và Reports page. | Excel: SheetJS → tạo workbook với 3 sheets (Tổng hợp, Chi tiết, Phân bổ PB). PDF: html2canvas + jsPDF hoặc server-side render. | SheetJS (xlsx), jsPDF (nếu cần), Browser download API |

Các bước thực hiện:

- B1: Tạo export-revenue.ts

  - Functions: exportRevenueExcel(data), exportRevenuePDF(data)

- B2: Excel export logic

  - 3 sheets: Tổng hợp (summary), Chi tiết (entries), Phân bổ (dept allocations)

- B3: Thêm Export buttons vào UI

  - Nút 'Xuất Excel' và 'Xuất PDF' trên Dashboard và Reports

File liên quan: src/features/revenue/utils/export-revenue.ts (new), cập nhật Dashboard + Reports pages

# Phase 4: Tích hợp & Kiểm thử

Thời gian: Tuần 6 (8 ngày công)

P4-T1 Integration test: Billing → Revenue ⏱ 8h ¦ ⚡ CRITICAL ¦ 🔗 P3-T2

Test end-to-end luồng thanh toán hợp đồng tạo doanh thu tự động.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống đã hoàn thành Phase 1–3. Dữ liệu test: contract + billing milestone + multi-dept project. | Test report: 4 scenarios PASS/FAIL. Bugs nếu có. | Scenario 1 (happy): milestone paid → check entry + allocations. Scenario 2 (idempotent): paid 2x → 1 entry. Scenario 3 (rollback): paid→invoiced → xem entry. Scenario 4 (multi-dept): 3 dept → 3 allocations, sum=amount. | Playwright E2E (có sẵn), Supabase SQL Editor, Chrome DevTools |

Các bước thực hiện:

- B1: Scenario 1: Happy path

  - Tạo contract → milestone → paid → kiểm tra revenue_entry + dept_allocations

- B2: Scenario 2: Idempotency

  - Update paid 2 lần → chỉ 1 entry

- B3: Scenario 3: Multi-department

  - 3 dept → 3 allocations với đúng tỷ lệ, sum = amount

- B4: Scenario 4: UI verification

  - Dashboard hiển thị đúng số liệu, filters hoạt động

File liên quan: e2e/revenue-billing.spec.ts (new) hoặc manual test script

P4-T2 Integration test: Acceptance → Revenue ⏱ 8h ¦ ⚡ CRITICAL ¦ 🔗 P3-T2

Test end-to-end luồng nghiệm thu tạo doanh thu tự động.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasks với KPI evaluation. Payment metadata. Module 3 acceptance workflow. | Test report: 3 scenarios PASS/FAIL. | Scenario 1: KPI + paid → entry. Scenario 2: KPI only → no entry. Scenario 3: paid first → KPI later → entry created when both met. | Playwright E2E, Supabase SQL, Chrome DevTools |

Các bước thực hiện:

- B1: Scenario 1: KPI + paid → entry tạo thành công

  - Task review → KPI eval → payment paid → check revenue_entry

- B2: Scenario 2: Chỉ KPI, chưa paid → không tạo

  - KPI eval xong nhưng không payment → 0 new entries

- B3: Scenario 3: Paid trước, KPI sau

  - Payment trước → KPI sau → entry được tạo khi cả 2 đủ

File liên quan: e2e/revenue-acceptance.spec.ts (new)

P4-T3 Integration test: Addendum → Adjustment ⏱ 6h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P3-T2

Test luồng phụ lục hợp đồng tạo điều chỉnh doanh thu.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Contract với addendums. Revenue adjustments table. Confirm workflow. | Test report: 3 scenarios PASS/FAIL. | Scenario 1: +100M → adjustment + entry dương draft. Scenario 2: -50M → adjustment + entry âm. Scenario 3: confirm entry draft → dashboard update. | Playwright E2E, Supabase SQL, Chrome DevTools |

Các bước thực hiện:

- B1: Tăng giá trị HĐ

  - Addendum +100M → kiểm tra adjustment + entry draft

- B2: Giảm giá trị HĐ

  - Addendum -50M → adjustment + entry âm

- B3: Confirm entry

  - Admin confirm draft → status=confirmed → dashboard cập nhật

File liên quan: e2e/revenue-adjustment.spec.ts (new)

P4-T4 Data migration cho dữ liệu hiện tại ⏱ 6h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P1-T5

Chuyển dữ liệu doanh thu hiện tại sang schema mới an toàn.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu hiện tại trong revenue_entries (không có status, recognition_date). fn_allocate_dept_revenue(). | Dữ liệu cũ được migrate: status=confirmed, recognition_date được set, dept allocations được tạo. | 1) Backup. 2) UPDATE SET status='confirmed', recognition_date=COALESCE(period_start, created_at::date). 3) FOR EACH entry với project_id: gọi fn_allocate_dept_revenue(). 4) Verify: COUNT match, SUM match. | psql, pg_dump, Supabase SQL Editor, migration script |

Các bước thực hiện:

- B1: Backup dữ liệu

  - pg_dump 3 bảng: revenue_entries, internal_revenue, cost_entries

- B2: Update cột mới cho entries cũ

  - SET status='confirmed', recognition_date=COALESCE(period_start, created_at::date)

- B3: Tạo dept allocations cho entries cũ

  - FOR EACH entry với project_id: PERFORM fn_allocate_dept_revenue(id)

- B4: Verify data integrity

  - COUNT before = after, SUM amounts match, no orphans

File liên quan: scripts/migrate-revenue-data.sql (new)

P4-T5 UAT - Kiểm thử người dùng ⏱ 12h ¦ ⚡ HIGH ¦ 🔗 P4-T1, P4-T2, P4-T3, P4-T4

Kiểm thử với người dùng thực tế và dữ liệu thực trên staging.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Staging environment được deploy. Dữ liệu thực (anonymized). Test accounts cho 4 roles. | UAT report: bugs, UX feedback, missing features. Sign-off từ stakeholders. | 1) Chuẩn bị staging + data. 2) Test theo role: Admin (full CRUD + confirm), Director (xem phòng ban), Head (xem phòng mình). 3) Thu thập feedback. 4) Phân loại: bug / enhancement / nice-to-have. | Staging environment, Vercel Preview, Google Sheets (bug tracking), Screen recording |

Các bước thực hiện:

- B1: Chuẩn bị staging

  - Deploy + import data + tạo test accounts

- B2: Test Admin/Leader

  - Tạo DT thủ công → Confirm → Dashboard → Báo cáo → Export

- B3: Test Director

  - Xem DT phòng ban, phân bổ, báo cáo theo kỳ

- B4: Test Head phòng ban

  - Xem DT phân bổ cho phòng, chi tiết dự án

- B5: Thu thập và phân loại feedback

  - Bug / Enhancement / Nice-to-have

File liên quan: docs/uat-report.md (new)

P4-T6 Bug fixes & UI polish ⏱ 12h ¦ ⚡ MEDIUM ¦ 🔗 P4-T5

Sửa lỗi từ UAT và tinh chỉnh UI/UX cho production-ready.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT report (P4-T5): danh sách bugs + feedback. Performance metrics. | Tất cả critical/high bugs được fix. UI responsive, loading states, error handling hoàn chỉnh. | 1) Fix critical bugs trước (data accuracy, trigger failures). 2) Fix UI bugs (responsive, states). 3) Performance: check slow queries, add indexes nếu cần. 4) Accessibility: keyboard nav, ARIA labels. | VS Code, Chrome DevTools, Lighthouse, React DevTools, PostgreSQL EXPLAIN ANALYZE |

Các bước thực hiện:

- B1: Fix critical bugs

  - Sai số liệu, trigger lỗi, permission sai

- B2: UI polish

  - Responsive, loading/error/empty states, animations

- B3: Performance

  - EXPLAIN ANALYZE cho slow queries, React Query cache

- B4: Accessibility

  - Keyboard nav, ARIA labels cho charts, color contrast

File liên quan: Nhiều files tùy bugs

P4-T7 Documentation ⏱ 6h ¦ ⚡ LOW ¦ 🔗 P4-T6

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và kỹ thuật cho production deploy.

| ĐẦU VÀO (Input) | ĐẦU RA (Output) | THUẬT TOÁN / Logic | CÔNG CỤ (Tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống hoàn chỉnh. Thông tin triggers, APIs, UI flows. | 3 tài liệu: User guide, Technical docs, Migration/deploy guide. | 1) User guide: screenshots + hướng dẫn từng chức năng. 2) Tech docs: data flow, triggers, API specs. 3) Deploy guide: migration steps, rollback plan, checklist. | Markdown, Screenshots, Mermaid diagrams |

Các bước thực hiện:

- B1: User guide

  - Hướng dẫn: ghi nhận DT, xem báo cáo, quản lý SP/DV

- B2: Technical docs

  - Triggers, functions, API specs, data flow

- B3: Deploy guide

  - Migration steps, rollback plan, checklist

File liên quan: docs/revenue-user-guide.md, docs/revenue-technical.md, docs/revenue-deploy-guide.md

--- HẾT TÀI LIỆU ---